## 塔吊
湖南建安2020年06月塔吊安装检验台账
报告编号 | 产 权 单 位 | 安 装 单 位 | 使 用 单 位 | 检验项目 | 设备型号 | 安 装 地 点 | 检 验 日 期 | 签 发 日 期
T-0169 | 湖南省宏珊建筑工程有限公司 | 湖南建工华旺建设有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | 中联QTZ100 | 湖南省中盐红四方有限公司复合肥生产基地一期1#机 | 2020-05-21 | 2020-06-01
T-0170 | 株洲市忠平建筑设备安装有限公司 | 株洲市忠平建筑设备安装有限公司 | 上海龙云建设工程有限公司 | 安装 | 三一QTZ80 | 圣桦悦府6#楼塔吊 | 2020-05-28 | 2020-05-28
T-0171 | 株洲瑞达建筑设备租赁有限公司 | 株洲瑞达建筑设备租赁有限公司 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 安装 | 三一QTZ80 | 旗滨玖玺5#栋 | 2020-05-19 | 2020-05-28
T-0172 | 湖南新攸鸿工程机械有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 株洲市东宇建筑工程有限责任公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 公园悦府一期3#栋 | 2020-05-28 | 2020-06-16
T-0173 | 湖南新攸鸿工程机械有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 株洲市东宇建筑工程有限责任公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 新伟城一期2#栋 | 2020-05-28 | 2020-06-03
T-0174 | 湖南新攸鸿工程机械有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 株洲市东宇建筑工程有限责任公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 公园悦府一期2#栋 | 2020-05-28 | 2020-06-03
T-0175 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 攸县第一建筑工程有限责任公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 公园世家二期13#栋 | 2020-05-28 | 2020-06-01
T-0176 | 株洲天旺建筑设备安装工程有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 安装 | 江西龙腾QTZ63 | 当代高科苑7#栋 | 2020-06-04 | 2020-06-05
T-0177 | 湘潭鹏和建筑设备租赁有限公司 | 湖南麓达伟业设备管理有限公司 | 湖南湘军建筑工程有限公司 | 安装 | 锦宏QTZ63 | 中梁建宁檀府二期12#栋 | 2020-06-04 | 2020-06-05
T-0178 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 伟大集团建设股份有限公司 | 安装 | 江汉QTZ63 | 蓝谷小镇高层区23#栋 | 2020-06-05 | 2020-06-08
T-0179 | 株洲潇湘旭旭日起重设备安装工程有限公司 | 株洲潇湘旭旭日起重设备安装工程有限公司 | 株洲华美建设有限责任公司 | 安装 | 江麓QTZ80 | 云龙区莲华社区安置房四期1# | 2020-06-08 | 2020-06-22
T-0180 | 株洲峰瑾设备租赁有限公司 | 伟大集团建设股份有限公司 | 伟大集团建设股份有限公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 株洲市徐家桥冲军休所省级示范点系列升级改造工程 | 2020-05-26 | 2020-06-09
T-0181 | 湖南新攸鸿工程机械有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 株洲市东宇建筑工程有限责任公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 公园悦府一期5#栋 | 2020-06-07 | 2020-06-12
T-0182 | 长沙顺程建筑设备租赁有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 株洲火车站东广场综合交通枢纽一期工程2# | 2020-06-15 | 2020-06-15
T-0183 | 攸县精诚建筑设备租赁有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 攸县第三建筑工程有限责任公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 攸县明阳苑二期 | 2020-06-07 | 2020-06-12
T-0184 | 株洲市忠平建筑设备安装有限公司 | 株洲市忠平建筑设备安装有限公司 | 伟大集团建设股份有限公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 青龙湾中央商业小镇3轴-4轴交5B-5A轴交叉区域 | 2020-06-13 | 2020-06-15
T-0185 | 长沙鸿旺建筑机械租赁有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 株洲火车站东广场综合交通枢纽一期工程1# | 2020-06-09 | 2020-06-18
T-0186 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 伟大集团建设股份有限公司 | 安装 | 江汉QTZ63 | 青龙湾观澜美郡低层住宅3#塔机 | 2020-06-15 | 2020-06-18
T-0187 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 伟大集团建设股份有限公司 | 安装 | 江汉QTZ63 | 蓝谷小镇高层区21#栋 | 2020-06-17 | 2020-06-18
T-0188 | 湘潭云盘建筑劳务有限公司 | 湖南麓达伟业设备管理有限公司 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 安装 | 长沙波隆QTZ80 | 中国航空湖南动力研究所C27,C29厂房设计施工总承包工程1#塔吊 | 2020-06-13 | 2020-06-19
T-0189 | 湖南万通工程设备租赁有限公司 | 湖南麓达伟业设备管理有限公司 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 安装 | 长沙波隆QTZ80 | 中国航空湖南动力研究所C27,C29厂房设计施工总承包工程2#塔吊 | 2020-06-13 | 2020-06-19
T-0190 | 株洲瑞达建筑设备租赁有限公司 | 株洲瑞达建筑设备租赁有限公司 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 安装 | 三一QTZ80 | 旗滨.玖玺3#栋 | 2020-06-15 | 2020-06-16
T-0191 | 株洲潇湘旭日起重设备安装工程有限公司 | 株洲潇湘旭日起重设备安装工程有限公司 | 株洲华美建设有限责任公司 | 安装 | 江麓QTZ63F | 云龙区莲华社区安置房四期2#栋 | 2020-06-08 | 2020-06-22
T-0192 | 株洲市新和建筑器材设备租赁有限公司 | 株洲市新和建筑器材设备租赁有限公司 | 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 株洲第四代住房未来社区项目1#栋 | 2020-06-17 | 2020-06-18
T-0193 | 株洲市新和建筑器材设备租赁有限公司 | 株洲市新和建筑器材设备租赁有限公司 | 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 株洲第四代住房未来社区项目2#栋 | 2020-06-17 | 2020-06-18
T-0194 | 株洲众泰建筑机械设备有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 江苏省建筑工程集团第一工程有限公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 绿地文化旅游城三期6#塔吊 | 2020-06-16 | 2020-06-18
T-0195 | 二十三冶集团物资设备租赁安装有限公司 | 二十三冶集团物资设备租赁安装有限公司 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 中房.天玺湾42#栋 | 2020-06-19 | 2020-06-23
T-0196 | 长沙佑和翼有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 伊景湾项目1#塔吊 | 2020-06-19 | 2020-06-23
T-0197 | 茶陵金牛建筑机械租赁有限公司 | 株洲三和金盛建筑机械租赁安装有限公司 | 湖南省醴陵市泰安建设工程有限公司 | 安装 | 中天QTZ63 | 醴陵市白兔潭玄武商居广场南A区10#栋 | 2020-06-01 | 2020-06-23
T-0198 | 株洲三和金盛建筑机械租赁安装有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 湖南金龙建设工程有限公司 | 安装 | 江麓QTZ63F | 群力瓷厂棚户区（二期）改造建设项目3#栋 | 2020-06-19 | 2020-06-28
T-0199 | 二十三冶集团物资设备租赁安装有限公司 | 二十三冶集团物资设备租赁安装有限公司 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 华晨·神农湾6#栋 | 2020-06-20 | 2020-06-29
T-0200 | 株洲三和金盛建筑机械租赁安装有限公司 | 株洲三和金盛建筑机械租赁安装有限公司 | 湖南金龙建设工程有限公司 | 安装 | 锦宏QTZ63 | 群力瓷厂棚户区改造二期4#栋 | 2020-06-19 | 2020-06-29
T-0201 | 醴陵市东晟机电设备安装有限公司 | 株洲三和金盛建筑机械租赁安装有限公司 | 湖南新祥建设有限公司 | 安装 | 大汉QTZ80 | 五彩广场2#机 | 2020-06-16 | 2020-06-29
T-0202 | 株洲华鑫建筑设备租赁有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 攸县第一建筑工程有限责任公司 | 安装 | 中联QTZ80 | 富新幸福里二期22#栋 | 2020-06-28 | 2020-06-30
T-0203 | 新田县顺安设备租赁有限公司 | 株洲瑞达建筑设备租赁有限公司 | 湖南中用建设工程有限公司 | 安装 | 三一QTZ80 | 润兴.铂悦1号楼 | 2020-06-15 | 2020-06-30
TD-0089 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 定期检验 | 江西龙腾QTZ63 | 醴陵奥园冠军城18#栋 | 2020-05-20 | 2020-06-01
TD-0090 | 株洲三和金盛建筑机械租赁安装有限公司 | 株洲三和金盛建筑机械租赁安装有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 定期检验 | 广西建工QTZ80 | 白兔潭玄武大道商居广场B区6栋B座 | 2020-05-18 | 2020-06-05
TD-0091 | 长沙云阳机械设备租赁有限公司 | 二十三冶集团物资设备租赁安装有限公司 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 定期检验 | 大汉QTZ80 | 金东.陶子湖A区三期总承包工程18#栋 | 2020-05-29 | 2020-06-08
TD-0092 | 长沙云阳机械设备租赁有限公司 | 二十三冶集团物资设备租赁安装有限公司 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 定期检验 | 大汉QTZ80 | 金东.陶子湖A区三期总承包工程20#栋 | 2020-05-29 | 2020-06-08
TD-0093 | 长沙云阳机械设备租赁有限公司 | 二十三冶集团物资设备租赁安装有限公司 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 定期检验 | 大汉QTZ80 | 金东.陶子湖A区三期总承包工程19#栋 | 2020-05-29 | 2020-06-08
TD-0094 | 株洲市忠平建筑设备安装有限公司 | 株洲市忠平建筑设备安装有限公司 | 福州第七建筑工程有限公司 | 定期检验 | 大汉QTZ80 | 壹品熙园11#栋 | 2020-06-04 | 2020-06-10
TD-0095 | 湖南省第五工程有限公司 | 湖南龙架施工设备有限责任公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 定期检验 | 中天QTZ80 | 郦城项目(二期)1#塔吊 | 2020-06-11 | 2020-06-12
TD-0096 | 湖南省第五工程有限公司 | 湖南龙架施工设备有限责任公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 定期检验 | 中天QTZ80 | 郦城项目(二期)2#塔吊 | 2020-06-11 | 2020-06-12
TD-0097 | 株洲市福厦建筑机械租赁有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 定期检验 | 中联QTZ80 | 学府港湾二期2#栋 | 2020-06-13 | 2020-06-13
TD-0098 | 株洲市福厦建筑机械租赁有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 定期检验 | 中联QTZ80 | 学府港湾二期1#栋 | 2020-06-13 | 2020-06-13
TD-0099 | 株洲市福厦建筑机械租赁有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 定期检验 | 中联QTZ80 | 学府港湾二期3#栋 | 2020-06-13 | 2020-06-15
TD-0100 | 株洲忠平建筑器材租赁有限公司 | 株洲市忠平建筑设备安装有限公司 | 江西国金建设集团有限公司 | 定期检验 | 中联QTZ80 | 城际空间站13#地块3#楼2#塔吊 | 2020-06-04 | 2020-06-16
TD-0101 | 株洲市忠平建筑设备安装有限公司 | 株洲市忠平建筑设备安装有限公司 | 江西国金建设集团有限公司 | 定期检验 | 三一SYT80 | 城际空间站13#地块5#楼3#塔吊 | 2020-06-01 | 2020-06-16
TD-0102 | 二十三冶集团物资设备租赁安装有限公司 | 二十三冶集团物资设备租赁安装有限公司 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 定期检验 | 中联QTZ80 | 华晨神农府1#栋 | 2020-06-19 | 2020-06-21
TD-0103
TD-0104 | 长沙云阳机械设备租赁有限公司 | 二十三冶集团物资设备租赁安装有限公司 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 定期检验 | 大汉QTZ80 | 碧桂园·城央一品3#栋 | 2020-06-18 | 2020-06-29
TD-0105 | 株洲市石峰区祥瑞建筑机械租赁有限公司 | 株洲市鸿瑞起重设备安装工程有限公司 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 定期检验 | 长沙京龙QTZ63 | 碧桂园·城央一品10#栋 | 2020-06-18 | 2020-06-29
TD-0106 | 株洲威泰租赁有限责任公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 定期检验 | 大汉QTZ63 | 攸州中心医院综合服务楼 | 2020-06-23 | 2020-06-30
TD-0107 | 株洲威泰租赁有限责任公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 定期检验 | 浙江德清QTZ80 | 攸州中心医院专科住院楼 | 2020-06-23 | 2020-06-30
TD-0108 | 株洲忠平建筑器材租赁有限公司 | 株洲市忠平建筑设备安装有限公司 | 长沙中诚高塘建筑工程有限公司 | 定期检验 | 中联QTZ80 | 五彩台北城6#栋及附属地下室建设工程 | 2020-06-15 | 2020-07-02

## 电梯
湖南建安2020年06月电梯安装检验台账
报告编号 | 产 权 单 位 | 安 装 单 位 | 使 用 单 位 | 检验项目 | 设 备 型 号 | 安 装 地 点 | 检验日期 | 签发日期
S-0086 | 湖南盈保泰设备租赁有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 安装 | 中建建科SC200/200D | 醴陵市宴南都项目工程G10#栋 | 2020-05-18 | 2020-06-03
S-0087 | 株洲祥鑫建筑机械有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 湖南浦建集团建设工程有限责任公司 | 安装 | 合力SC100/100 | 醴陵市浦东商贸城10#栋 | 2020-06-01 | 2020-06-04
S-0088 | 株洲三和金盛建筑机械设备租赁有限公司 | 株洲三和金盛建筑机械设备租赁有限公司 | 湖南金龙建设工程有限公司 | 安装 | 中联SC200/200 | 群力瓷厂棚户区改造二期4#栋 | 2020-05-27 | 2020-06-04
S-0089 | 株洲三和金盛建筑机械设备租赁有限公司 | 株洲三和金盛建筑机械设备租赁有限公司 | 醴陵市建设工程有限公司 | 安装 | 广西建工SC200/200 | 醴陵市瑞和南苑1#栋 | 2020-06-03 | 2020-06-05
S-0090 | 株洲三和金盛建筑机械设备租赁有限公司 | 株洲三和金盛建筑机械设备租赁有限公司 | 醴陵市建设工程有限公司 | 安装 | 广西建工SC200/200 | 醴陵市瑞和南苑2#栋 | 2020-06-03 | 2020-06-05
S-0091 | 株洲三和金盛建筑机械设备租赁有限公司 | 株洲三和金盛建筑机械设备租赁有限公司 | 醴陵市建设工程有限公司 | 安装 | 合力SC200/200 | 醴陵市瑞和南苑3#栋 | 2020-06-03 | 2020-06-05
S-0092 | 攸县高轩建筑机械设备租赁有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 安装 | 合力SC200/200 | 攸州中心医院专科住院楼 | 2020-05-28 | 2020-06-04
S-0093 | 株洲忠平建筑设备安装有限公司 | 株洲忠平建筑设备安装有限公司 | 江苏省建筑工程集团第一工程有限公司 | 安装 | 中建建科SC200/200 | 城际空间站2#地块1号楼电梯 | 2020-06-03 | 2020-06-10
S-0094 | 株洲忠平建筑设备安装有限公司 | 株洲忠平建筑设备安装有限公司 | 江西国金建设集团有限公司 | 安装 | 中建建科SC200/200 | 城际空间站8#地块8号楼电梯 | 2020-06-01 | 2020-06-10
S-0095 | 长沙金坤建筑设备租赁有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 上海置晨智慧建筑集团股份有限公司 | 安装 | 湖南中楚SC200/200 | 株洲绿地云龙文化旅游城项目一期一标工程（G5#栋） | 2020-06-09 | 2020-06-12
S-0096 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 安装 | 中联SC200/200 | 株洲恒大华府1#栋 | 2020-06-16 | 2020-06-19
S-0097 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 伟大集团建设股份有限公司 | 安装 | 江汉SC200/200B | 泰山一号二期8#栋 | 2020-06-23 | 2020-06-23
S-0098 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 株洲市新和建筑器材设备租赁有限公司 | 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 安装 | 合力SC200/200 | 香江悦府一，二期1#栋 | 2020-06-21 | 2020-06-24
S-0099 | 衡阳兴合起重设备安装有限公司 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 安装 | 合力SC200/200 | 城发·津枫庭苑7#栋 | 2020-06-09 | 2020-06-24
S-0100 | 株洲三和金盛建筑机械设备租赁有限公司 | 株洲瑞达建筑设备租赁有限公司 | 醴陵市第三建设工程有限公司 | 安装 | 合力SC200/200 | 东城一品星座项目 | 2020-06-22 | 2020-06-24
S-0101
S-0102 | 攸县高轩建筑机械设备租赁有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 株洲市东宇建筑工程有限责任公司 | 安装 | 合力SC200/200 | 新伟城3#栋 | 2020-06-23 | 2020-06-27
S-0103 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 湖南金龙建设工程有限公司 | 安装 | 广州特威SC200/200G | 群力瓷厂棚户区（二期）改造建设项目3#栋 | 2020-06-19 | 2020-06-28
S-0104 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 伟大集团建设股份有限公司 | 安装 | 江汉SC200/200B | 泰山一号二期17#栋 | 2020-06-28 | 2020-06-28
S-0105 | 衡阳兴合起重设备安装有限公司 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 安装 | 合力SC200/200 | 城发·津枫庭苑6#栋 | 2020-06-28 | 2020-06-30
S-0106 | 衡阳兴合起重设备安装有限公司 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 安装 | 合力SC200/200 | 城发·南洲壹号建设项目一期工程8#栋 | 2020-06-28 | 2020-06-30
SD-0029 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 湖南芙蓉建设集团有限公司 | 定期检验 | 合力SC200/200 | 株洲市第二工人文化宫提质改造项目B区 | 2020-06-02 | 2020-06-03
SD-0030 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 定期检验 | 徐州建工SC200/200 | 旗滨公园里五期9#栋 | 2020-06-23 | 2020-06-28
SD-0031 | 攸县高轩建筑机械设备租赁有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 株洲湘东建设有限责任公司 | 定期检验 | 合力SC200/200 | 东方大院祥12#栋 | 2020-06-19 | 2020-06-28
SD-0032 | 长沙特能建筑机械租赁有限公司 | 株洲市鸿瑞起重设备安装工程有限责任公司 | 福建三和建设有限公司 | 定期检验 | 江汉SC200/200B | 望云印象6#栋 | 2020-06-03 | 2020-06-28

## 提升机
湖南建安2020年06月提升机安装检验台账
报告编号 | 产 权 单 位 | 安 装 单 位 | 使 用 单 位 | 检验项目 | 设备型号 | 安 装 地 点 | 检验日期 | 签发日期
W-0055 | 株洲市大地建筑设备安装有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 株洲凯石建筑有限责任公司 | 安 装 | 泰昌SSD60/60 | 潇湘学校教学楼工程 | 2020-05-16 | 2020-06-04
W-0056 | 攸县高轩建筑机械设备租赁有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 安 装 | 合力SSD60/60 | 攸州康养中心（康复护理中心） | 2020-05-28 | 2020-06-08
W-0057 | 攸县高轩建筑机械设备租赁有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 安 装 | 合力SSD60/60 | 攸州中心医院综合服务楼 | 2020-05-28 | 2020-06-08
W-0058 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 伟大集团建设股份有限公司 | 安 装 | 合力SSD60/60 | 意华交通装备产业园项目一期1#栋 | 2020-06-08 | 2020-06-11
W-0059 | 株洲祥鑫建筑机械有限公司 | 株洲市新和建筑器材设备租赁有限公司 | 株洲志盛建设有限责任公司 | 安 装 | 合力SSD60/60 | 和顺.天河广场二期1栋 | 2020-05-26 | 2020-06-11
W-0060 | 攸县高轩建筑机械设备租赁有限公司 | 攸县华鑫建筑工程有限公司 | 湖南省顺天建设集团有限公司 | 安 装 | 合力SSD60/60 | 攸州康养中心（南） | 2020-06-07 | 2020-06-12
W-0061 | 株洲市大地建筑设备安装有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 张家界华宇建筑工程有限责任公司 | 安 装 | 泰昌SSD60/60 | 中共株洲市委党校（株洲行政学院）维修提质改造项目一期一公务员楼装修改造工程设计项目 | 2020-06-19 | 2020-06-22
W-0062 | 株洲市大地建筑设备安装有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 湖南翰飞建设有限公司 | 安 装 | 泰昌SSD60/60 | 动物营养核心料研产销一体化基地建设项目，建安工程二标段项目部 | 2020-06-19 | 2020-06-24
W-0063 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 安 装 | 泰昌SSD60/60 | 城发.郦城工程（二期） | 2020-06-16 | 2020-06-30
W-0064 | 株洲三和金盛建筑机械设备租赁有限公司 | 株洲瑞达建筑设备租赁有限公司 | 湖南省众兴源建设有限公司 | 安 装 | 合力SSD60/60 | 醴陵市第二中学新建教学楼2#机 | 2020-06-22 | 2020-06-30
W-0065 | 株洲三和金盛建筑机械设备租赁有限公司 | 株洲瑞达建筑设备租赁有限公司 | 湖南省众兴源建设有限公司 | 安 装 | 合力SSD60/60 | 醴陵市第二中学新建教学楼1#机 | 2020-06-22 | 2020-06-30
W-0066 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 安 装 | 合力SSD60/60 | 株洲时代轨道交通部件生产基地1#机 | 2020-06-28 | 2020-06-30
W-0067 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 株洲锦强设备租赁安装有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 安 装 | 合力SSD60/60 | 株洲时代轨道交通部件生产基地2#机 | 2020-06-28 | 2020-06-30

## 吊篮
湖南建安2020年06月高处作业吊篮安装检验台账
报告编号 | 安 装 单 位 | 使 用 单 位 | 检验项目 | 设备型号 | 安 装 地 点 | 检 验 日 期 | 签 发 日 期
G-0111 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 安装 | ZLP630-6m | 壹号公馆外墙装饰工程(55-H-L) | 2020-05-07 | 2020-06-09
G-0112 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 安装 | ZLP630-6m | 壹号公馆外墙装饰工程(L-55-45) | 2020-05-07 | 2020-06-09
G-0113 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 安装 | ZLP630-6m | 壹号公馆外墙装饰工程(T-28-32) | 2020-05-07 | 2020-06-09
G-0114 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 安装 | ZLP630-6m | 壹号公馆外墙装饰工程(B-7-14) | 2020-05-07 | 2020-06-09
G-0115 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 安装 | ZLP630-6m | 壹号公馆外墙装饰工程(26-T-K) | 2020-05-07 | 2020-06-09
G-0116 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 安装 | ZLP630-6m | 壹号公馆外墙装饰工程(T-8-12) | 2020-05-07 | 2020-06-09
G-0117 | 宁津鲁旺机械设备有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 安装 | ZLP630-4m | 医药综合厂房四工程1#机(14-A-B) | 2020-06-16 | 2020-06-17
G-0118 | 宁津鲁旺机械设备有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 安装 | ZLP630-6m | 医药综合厂房四工程2#机(14-C-D) | 2020-06-16 | 2020-06-17
G-0119 | 宁津鲁旺机械设备有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 安装 | ZLP630-6m | 医药综合厂房四工程3#机(14-F-H) | 2020-06-16 | 2020-06-17
G-0120 | 宁津鲁旺机械设备有限公司 | 佳邦建设集团有限公司 | 安装 | ZLP630-6m | 医药综合厂房四工程4#机(H-1-4) | 2020-06-16 | 2020-06-17
G-0121 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-3M | 株洲日盛工大青年街区（1） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0122 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 株洲日盛工大青年街区（2） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0123 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-5M | 株洲日盛工大青年街区（4） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0124 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 株洲日盛工大青年街区（5） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0125 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 株洲日盛工大青年街区（6） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0126 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-5M | 株洲日盛工大青年街区（7） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0127 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-3M | 株洲日盛工大青年街区（8） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0128 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-3M | 株洲日盛工大青年街区（13） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0129 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 株洲日盛工大青年街区（14） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0130 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 株洲日盛工大青年街区（15） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0131 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 株洲日盛工大青年街区（16） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0132 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 株洲日盛工大青年街区（17） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0133 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-4.5M | 株洲日盛工大青年街区（18） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0134 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 株洲日盛工大青年街区（19） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0135 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-3M | 株洲日盛工大青年街区（20） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0136 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-5.5M | 株洲日盛工大青年街区（9） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0137 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-3.5M | 株洲日盛工大青年街区（10） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0138 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-3M | 株洲日盛工大青年街区（11） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0139 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 株洲日盛工大青年街区（12） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0140 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 株洲日盛工大青年街区（21） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0141 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-3M | 株洲日盛工大青年街区（22） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0142 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-3.5M | 株洲日盛工大青年街区（23） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0143 | 江阴市路达机械制造有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 株洲日盛工大青年街区（24） | 2020-06-13 | 2020-06-14
G-0144 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 壹号公馆3#（D-S)(D-1-1)(E) | 2020-06-16 | 2020-06-23
G-0145 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 壹号公馆3#（2-R)(25) | 2020-06-16 | 2020-06-23
G-0146 | 雄宇重工集团股份有限公司 | 醴陵市渌江建设工程有限公司 | 安装 | ZLP630-6M | 壹号公馆3#（D-H)(25) | 2020-06-16 | 2020-06-23

## 爬架
湖南建安2020年06月附着式脚手架安装检验台账
报告编号 | 安 装 单 位 | 使 用 单 位 | 检验项目 | 设备型号 | 安 装 地 点 | 检 验 日 期 | 签 发 日 期
2020F-0007 | 湖南中天建筑安安全科技有限公司 | 株洲志盛建设有限责任公司 | 安 装 | CCBT-P(24) | 磐龙生态社区依兰邸3#栋 | 2020-06-02 | 2020-06-04
2020F-0008 | 湖南中天建筑安安全科技有限公司 | 株洲志盛建设有限责任公司 | 安 装 | CCBT-P(24) | 磐龙生态社区依兰邸4#栋 | 2020-06-02 | 2020-06-04
2020F-0009 | 湖南龙架施工设备有限责任公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 安 装 | LT-B型 | 磐龙生态社区依兰邸1#栋 | 2020-06-11 | 2020-06-16
2020F-0010 | 湖南龙架施工设备有限责任公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 安 装 | LT-B型 | 磐龙生态社区依兰邸2#栋 | 2020-06-11 | 2020-06-16
2020F-0011 | 湖南龙架施工设备有限责任公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 安 装 | LT-B型 | 磐龙生态社区依兰邸5#栋 | 2020-06-11 | 2020-06-16
2020F-0012
2020F-0013