## Sheet1
工程建筑起重机械专项整治台账
汇总科室：
序号 | 项目名称 | 设备类别 | 总承包单位 | 监理单位 | 安装单位 | 产权单位 | 检测单位 | 整治中存在主要问题 | 风险等级
1、风险等级按照《建筑项目管理规范》的规定，分为：Ⅰ：可忽略的；Ⅱ：可容许的；Ⅲ：中度的；Ⅳ：重大的；Ⅴ：不容许的。 2、设备类别：T-塔式起重机；S-施工电梯；W-物料提升机。 3、截止2019年5月20日至，我科室共排查建筑起重设备 台，其中T： 台；S： 台；W： 台。 4、通过排查，我科室发现存在重大安全隐患（Ⅳ、Ⅴ风险）的起重设备： 台，其中T： 台；S： 台；W： 台。 科室负责人： 日期：

## Sheet2
工程建筑起重机械专项整治台账
汇总科室：监督三科
日期 | 项目名称 | 栋号 | 设备类别 | 总承包单位 | 监理单位 | 安装单位 | 产权单位 | 检测单位 | 整治中存在主要问题 | 风险等级 | 设备备案号
2020.5.25 | 中泰·财富湘江四期 | 25#栋 | 施工电梯 | 洛阳明安建设工程有限公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 洛阳明安建设工程有限公司 | 株洲市鸿瑞起重设备安装工程有限公司 | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 1、后侧围栏缺失、楼层门缺失；2、缓冲弹簧缺失。 | 已整改 | 豫备COS13120593
|  | 26#栋 | 施工电梯 | 河南明安建设集团有限公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 河南明安建设集团有限公司 | 株洲市鸿瑞起重设备安装工程有限公司 | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 1、首层楼层门缺失；2、缓冲弹簧缺少。 | 已整改 | 豫备COS150102047
|  | 27#栋 | 施工电梯 | 河南明安建设集团有限公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 河南安森建筑机械设备租赁有限公司 | 株洲市鸿瑞起重设备安装工程有限公司 | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 1、首层楼层门缺失；2、缓冲弹簧缺少。 | 已整改 | 豫备AAS16080311
|  | 29#栋 | 施工电梯 | 河南明安建设集团有限公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 洛阳明安建设工程有限公司 | 株洲市鸿瑞起重设备安装工程有限公司 | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 1、缓冲弹簧缺失；2、10楼处标准节螺栓螺母端未露出三扣丝；3、左笼销轴锁板螺栓缺少。 | 已整改 | 豫备COS13080548
2020.5.26 | 中泰.财富湘江五期 | 31栋 | 施工电梯 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 湖南联达建筑机械设备租赁有限公司 | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 1、齿条螺栓松动；2、左边围栏门电气联锁失效；3、最上一道附着上行安全距离短。 | 已整改 | 湘B1-S-22533
|  | 32栋 | 施工电梯 | 五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 湖南联达建筑机械设备租赁有限公司 | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 1、少数楼层无防护；2、齿条螺栓松动。 | 已整改 | 湘B1-S-22531
2020.5.27 | 梧桐苑 | 1栋 | 塔吊 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 湖南为创建筑 安装有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 1、附墙件螺纹端并紧螺母未紧固 | 已整改 | 湘A5-T-10376
|  | 2栋 | 塔吊 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 湖南为创建筑 安装有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 1、标准节引进平台倾斜、不平整。2、小车后端绳卡规格过大，不符合要求 | 已整改 | 湘A5-T-10382
2020.5.27 | 亿都时光苑 | 1#栋 | 塔吊 | 株洲伟业建设集团建筑有限公司 | 株洲市华信 监理有限 责任公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 1.过度节与回转支撑连接螺栓松动2.引进平台销轴缺失开口销 | 已整改 | 湘B1-T-22240 | 凯大
|  | 3#栋 | 塔吊 | 株洲伟业建设集团建筑有限公司 | 株洲市华信 监理有限 责任公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 1.小车架缺失一根固定杆 | 已整改 | 湘B1-T-0373 | 凯大
|  | 7#栋 | 塔吊 | 株洲伟业建设集团建筑有限公司 | 株洲市华信 监理有限 责任公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 1.小车断绳保护变形；2.小车钢丝绳起毛刺；3.顶升横梁止退片缺失；4.引进平台止退片安装不符合要求；5.障碍灯缺失 | 已整改 | 湘B1-T-0360 | 凯大
|  | 9#栋 | 塔吊 | 株洲伟业建设集团建筑有限公司 | 株洲市华信 监理有限 责任公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 1.引进平台止退片安装不符合要求；2.回转电机盖、螺丝、缺失 | 已整改 | 湘B1-T-0381 | 凯大
|  | 3#栋 | 施工电梯 | 株洲伟业建设集团建筑有限公司 | 株洲市华信 监理有限 责任公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 现场整改完毕 | 已整改 | 湘B1-S-22638 | 凯大
|  | 6#栋 | 施工电梯 | 株洲伟业建设集团建筑有限公司 | 株洲市华信 监理有限 责任公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 1.第四道护墙横杆螺丝缺失 | 已整改 | 湘B1-S-22534 | 凯大
|  | 7#栋 | 施工电梯 | 株洲伟业建设集团建筑有限公司 | 株洲市华信 监理有限 责任公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 1.手动刹车、手柄、螺丝缺失 | 已整改 | 湘B1-S-22510 | 凯大
|  | 8#栋 | 施工电梯 | 株洲伟业建设集团建筑有限公司 | 株洲市华信 监理有限 责任公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 设备正常 | 已整改 | 湘B1-S-22458 | 凯大
|  | 9#栋 | 施工电梯 | 株洲伟业建设集团建筑有限公司 | 株洲市华信 监理有限 责任公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 株洲市建筑机械设备有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 1.标准节有部分螺栓松动；2.外门电气联锁失效 | 已整改 | 湘B1-S-22406 | 凯大
2020.6.1 | 大汉惠普软件（湖南信息产业园2.2期3#栋）双随机 |  | 塔吊 | 湖南建锋工程有限公司 | 湖南九方项目管理有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 设备正常 |  | 湘B1-T-22348 | 陈良志
|  |  | 施工电梯 | 湖南建锋工程有限公司 | 湖南九方项目管理有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 设备正常 |  | 湘B1-S-22428 | 陈良志
2020.6.1 | 戴永红农产品科研仓储物流基地5号栋厂房 | 1# | 塔吊 | 湖南昊汉建设有限公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 株洲市鸿瑞起筑设备安装工程有限责任公司 | 株洲昊汉建设物贸有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 设备正常
|  | 2# | 塔吊 | 湖南昊汉建设有限公司 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 株洲市鸿瑞起筑设备安装工程有限责任公司 | 株洲市鸿瑞起筑设备安装工程有限责任公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 设备正常
2020.6.1 | 株洲市二中附小 | 1# | 物料提升机 | 湖南沙坪建设集团 | 株洲南方项目管理有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 株洲市平安建筑设备安装有限公司 | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 设备正常
|  | 3# | 塔吊 | 湖南沙坪建设集团 | 株洲南方项目管理有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 株洲市天冠工程设备租赁有限责任公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 设备正常
|  | 2# | 塔吊 | 湖南沙坪建设集团 | 株洲南方项目管理有限公司 | 株洲市新和建筑器材设备租赁有限公司 | 株洲市新和建筑器材设备租赁有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 基础积水 | 已整改
2020.6.1 | 株洲汽车西站一期站房 |  | 塔吊 | 茶陵盛泰建筑有限公司 | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 湖南麓达伟业设备管理有限公司 | 湖南麓达伟业设备管理有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 设备正常
2020.6.2 | 天玺湾35.36栋 |  | 塔吊 | 五矿二十三冶集团第二工程有限公司 | 湖南联合工程管理有限公司 | 株洲忠平建筑设备安装有限公司 | 株洲忠平建筑设备安装有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 基础积水；第三节标准节螺栓松动 | 已整改
2020.6.16 | 蔷薇熙岸一期二标段 | 13栋 | 塔吊 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 株洲正源设备租赁有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 设备正常 |  | 湘B2-T-22563 | 戴义虎
|  | 4栋 | 塔吊 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 株洲瑞丰建设起重设备安装有限公司 | 株洲正源设备租赁有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 设备正常 |  | 湘B2-T-22568 | 陈良志
2020.6.17 | 蔷薇熙岸一期二标段 | 7栋 | 塔吊 | 广州旭日建设有限公司 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 湖南麓达伟业设备管理有限公司 | 湘潭云盘建筑劳务有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 设备正常 |  | 湘CA-T-01971 | 谭剑
|  | 21栋 | 塔吊 | 广州旭日建设有限公司 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 湖南麓达伟业设备管理有限公司 | 湖南麓达伟业设备管理有限公司 | 湖南建安特种设备检验检测有限公司 | 设备正常 |  | 湘CA-T-02050 | 谭剑