## 考核评价汇总表
附件1
2021年第四季度监督工作规范化考核评价汇总表
序号 | 单位 | 考核评价
1 | 云龙区 | 1、监督检查频次符合要求；监督检查记录录入不及时；廉洁自律“十不准”公开承诺落实到位。2、施工和监理单位关键岗位人员配备到位，到岗监管不到位；实名制落实未到位。3、施工现场保证工程质量和安全生产的基础条件监督到位。4、重大危险源的识别和控制监督管理不到位，没有季节特点、气候的变化的检查记录。5、对责任单位责任行为监管基本到位；对质量安全实体监管未到位。
2 | 高新区 | 1、监督检查频次基本符合要求；监督检查记录录入及时；廉洁自律“十不准”公开承诺落实到位。2、施工和监理单位关键岗位人员配备不到位，到岗监管到位；实名制落实未到位。3、施工现场保证工程质量和安全生产的基础条件监督到位。4、重大危险源的识别和控制监督管理到位，没有季节特点、气候的变化的检查记录。5、对责任单位责任行为监管不到位；对质量安全实体监管未到位。
3 | 渌口区 | 1、监督检查频次符合要求；监督检查记录录入不及时；廉洁自律“十不准”公开承诺落实到位。2、施工和监理单位关键岗位人员配备不到位，到岗监管不到位；实名制落实未到位。3、施工现场保证工程质量和安全生产的基础条件监督到位。4、重大危险源的识别和控制监督管理不到位，没有季节特点、气候的变化的检查记录。5、对责任单位责任行为监管不到位；对质量安全实体监管未到位。
4 | 醴陵市 | 1、监督检查频次不符合要求；监督检查记录录入及时；廉洁自律“十不准”公开承诺落实到位。2、施工和监理单位关键岗位人员配备不到位，到岗监管不到位；实名制落实未到位。3、施工现场保证工程质量和安全生产的基础条件监督到位。4、重大危险源的识别和控制监督管理到位，没有季节特点、气候的变化的检查记录。5、对责任单位责任行为监管到位；对质量安全实体监管未到位。
5 | 攸县 | 1、监督检查频次符合要求；监督检查记录录入及时；廉洁自律“十不准”公开承诺落实到位。2、施工和监理单位关键岗位人员配备不到位，到岗监管不到位；实名制落实未到位。3、施工现场保证工程质量和安全生产的基础条件监督到位。4、重大危险源的识别和控制监督管理到位，没有季节特点、气候的变化的检查记录。5、对责任单位责任行为监管到位；对质量安全实体监管未到位。
6 | 茶陵县 | 1、监督检查频次符合要求；监督检查记录录入不及时；廉洁自律“十不准”公开承诺落实到位。2、施工和监理单位关键岗位人员配备到位，到岗监管不到位；实名制落实未到位。3、施工现场保证工程质量和安全生产的基础条件监督到位。4、重大危险源的识别和控制监督管理到位，没有季节特点、气候的变化的检查记录。5、对责任单位责任行为监管到位；对质量安全实体监管未到位。
7 | 炎陵县 | 1、监督检查频次基本符合要求；监督检查记录录入及时；廉洁自律“十不准”公开承诺落实到位。2、施工和监理单位关键岗位人员配备到位，到岗监管不到位；实名制落实未到位。3、施工现场保证工程质量和安全生产的基础条件监督到位。4、重大危险源的识别和控制监督管理到位，没有季节特点、气候的变化的检查记录。5、对责任单位责任行为监管到位；对质量安全实体监管未到位。
8 | 监督一科 | 1、监督检查频次符合要求；监督检查记录录入及时；廉洁自律“十不准”公开承诺落实到位。2、施工和监理单位关键岗位人员配备到位，到岗监管不到位；实名制落实未到位。3、施工现场保证工程质量和安全生产的基础条件监督到位。4、重大危险源的识别和控制监督管理到位；没有季节特点、气候的变化的检查记录。5、对责任单位责任行为监管不到位；对质量安全实体监管未到位。
9 | 监督二科 | 1、监督检查频次不符合要求；监督检查记录录入不及时；廉洁自律“十不准”公开承诺落实到位。2、施工和监理单位关键岗位人员配备到位，到岗监管不到位；实名制落实未到位。3、施工现场保证工程质量和安全生产的基础条件监督到位。4、重大危险源的识别和控制监督管理不到位。5、对责任单位责任行为监管到位；对质量安全实体监管到位。
10 | 监督三科 | 1、监督检查频次基本符合要求；监督检查记录录入不及时；廉洁自律“十不准”公开承诺落实到位。2、施工和监理单位关键岗位人员配备不到位，到岗监管不到位；实名制落实未到位。3、施工现场保证工程质量和安全生产的基础条件监督到位。4、重大危险源的识别和控制监督管理不到位；没有季节特点、气候的变化的检查记录。5、对责任单位责任行为监管不到位；对质量安全实体监管未到位。
11 | 监督四科 | 1、监督检查频次基本符合要求；监督检查记录录入及时；廉洁自律“十不准”公开承诺落实到位。2、施工和监理单位关键岗位人员配备到位，到岗监管不到位；实名制落实未到位。3、施工现场保证工程质量和安全生产的基础条件监督到位。4、重大危险源的识别和控制监督管理到位。5、对责任单位责任行为监管到位；对质量安全实体监管未到位。

## 机构综合评价汇总表
附件2
2021年第四季度监督工作规范化考核机构综合评价汇总表
序号 | 单位名称 | 考核项目平均得分 | 机构主要负责人未定期查阅信息平台，每缺一周扣0.5分 | 监督机构未每月进行考核，每缺一次扣2分 | 不合格/未录入信息平台项目扣分 |  | 资料未及时报送扣分（每项次扣0.5-5分） | 安全考评复核扣分（自我考评与复核考评等级不一致项目，每个扣1分） | 综合得分 | 综合评价 | 备注
[5 empty] | 数量 | 扣分（每个扣1分）
1 | 云龙区质安站 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 合格
2 | 高新区质安站 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 优良
3 | 渌口区质安站 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 合格
4 | 醴陵市质安站 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 合格
5 | 攸县质安站 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 合格
6 | 茶陵县质安站 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 合格
7 | 炎陵县质安站 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 合格
8 | 监督一科 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 合格
9 | 监督二科 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 优良
10 | 监督三科 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 合格
11 | 监督四科 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 优良
注：监督规范化综合得分为考核项目平均得分减去未按规定查询信息平台、考核不合格及未录入信息平台项目、资料未及时报送等其它项次扣分后的最终得分。

## 考核结果一览表
附件3
2021年第四季度监督工作规范化考核结果一览表
单位 | 考核项目数 | 考核不合格 项目数 | 考核平均得分 | 考核不合格项目名称
| 质量安全 | 质量安全 | 质量安全
云龙 示范区 | 3 | 0 | 78.7 | 无
高新区 | 3 | 0 | 86.3 | 无
渌口区 | 3 | 0 | 76.3 | 无
醴陵市 | 3 | 0 | 80.7 | 无
攸县 | 3 | 0 | 79.7 | 无
茶陵县 | 3 | 0 | 72.3 | 无
炎陵县 | 3 | 0 | 78.3 | 无
一科 | 2 | 0 | 82 | 无
二科 | 6 | 0 | 87 | 无
三科 | 9 | 0 | 74.9 | 无
四科 | 9 | 0 | 88.3 | 无
合计 | 47 | 0 | 80.4091 | 无
（注：得分在70分以下为考核不合格项目）

## 项目考核评分汇总表
附件4
2021年第四季度监督工作规范化项目考核评分汇总表
序号 | 单位 | 工程名称 | 考核得分 |  | 监督工程师 | 主要扣分点
1 | 云龙示范区 | 伟大家园一期一批 | 质量安全 | 76 | 刘新泉 沈湘林 | 1、8月关键岗位人员平均到岗率监理工程师鲁建文67.74%、监理员张文波67.74%、监理员朱小平67.74%。2、未按重大危险源名录检查；没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、没有质量管理资料和起重机械通用项的检查记录。
2 | 云龙示范区 | 城发·翰林府 | 质量安全 | 85 | 刘锋 谢建斌 | 1、2021-08-23检查录入时间为2021/8/30；2021-10-22检查录入时间为2021/10/28，信息录入不及时。2、8月关键岗位人员平均到岗率为43.7%，11位关键岗位人员到岗率不达标；10月关键岗位人员平均到岗率为63.64%，6位关键岗位人员到岗率不达标；8月未录入实名制检查记录。3、10月检查未录入重大危险源信息；未按重大危险源名录检查；没有季节特点、气候的变化的检查记录。4、没有质量管理资料和起重机械通用项的检查记录。
3 | 云龙示范区 | 株洲（省级）经开区生物科技园示范园配套道路一期新建工程（马鞍路、纬四路、百合路） | 质量安全 | 75 | 秦泽新 颜琨 | 1、10月施工项目部关键岗位人员配备少5人，监理部少2人；11月施工项目部关键岗位人员配备少1人，监理部少2人；10月关键岗位人员平均到岗率为68.57%，有5位到岗率不达标；11月安全员杨鹍到岗率为0%。2、没有保证质量、安全基础条件监督记录。3、没有重大危险源监管抽查记录。4、没有质量安全管理资料检查记录。
4 | 高新区 | 蓝普视讯可视化未来显示技术产业园项目(1号厂房、2号厂房、3号宿舍楼、4、5号厂房） | 质量安全 | 88 | 易柯安 唐灿 杨骆 | 1、11月份施工关键岗位人员配备少安全员1人；10、11月未到岗人员没有整改记录；11月施工关键岗位人员文普华项目技术负责人到岗率为47.83%。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、10月实体检查缺起重设备通用项检查记录。11月实体检查缺起重设备通用项检查记录。
5 | 高新区 | 瑞邦医疗微创外科手术介入耗材生产基地项目（2#-6#厂房、9#宿舍、10#配电间、11-12#门卫） | 质量安全 | 86 | 易柯安 唐灿 杨骆 | 1、施工关键岗位人员配备少安全员1人；8月关键岗位人员到岗率项目负责人齐金平67.74%。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、缺塔吊、物料提升机、起重设备通用项的检查记录；
6 | 高新区 | 丰树株洲高新服务产业平台项目（仓库1、仓库2、仓库3、仓库4、门卫1、门卫2、自行车棚1、自行车棚2） | 质量安全 | 85 | 黄江 杨林 邵文韬 | 1、8月检查有6位关键岗位人员未在岗没有整改记录；8月平均到岗率为57.47%，有8人平均到岗率不达标；10月项目平均到岗率为61%，人员到岗率为殷恒秋51.85%；杨祝泉0.00%，张永霞59.26%，任亮0.00%；未录入实名制信息。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、没有检测单位的质量行为记录；没有质量管理资料的检查记录。
7 | 渌口区 | 合一福?渌江首府一期 | 质量安全 | 81 | 孙正清 林凯琛 | 1、8月关键岗位人员到岗率施工员高华杰67.74%；10月关键岗位人员到岗率高华杰51.85%，雷雨东37.04%。2、重大危险源检查不符合项没有整改记录；没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、8、10月安全行为检查建设、施工、监理单位不符合项没有整改记录。没有勘察设计单位的安全行为检查记录。没有起重机械通用项检查记录；没有质量管理资料的检查记录。
8 | 渌口区 | 滨江国际二区（望江学府） | 质量安全 | 78 | 胡建忠 张卓希 林凯琛 | 1、施工关键岗位人员少配备6人，监理关键岗位人员少配备3人；多次检查关键岗位人员配备不足没有整改落实到位。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、行为检查没有勘察设计单位质量安全行为、检测单位的质量行为检查记录；没有施工升降机、起重机械通用项、临时用电、高处作业、安全防护、安全管理资料的检查记录，10月实体检查没有质量管理资料检查记录；
9 | 渌口区 | 兽药、饲料添加剂生产车间项目工程 | 质量安全 | 70 | 郭浩东 孙正清 谭鑫宇 | 1、10月19日的检查录入时间为10月26日，录入信息不及时。2、9月关键岗位人员到岗率项目技术负责人续磊40%；10月关键岗位人员到岗率监理员钟舟58.06%。3、没有季节特点、气候的变化的检查记录。4、没有勘察设计单位的安全行为、检测单位的质量行为检查记录；9月实体检查施工、监理单位的安全行为不符合项没有整改记录；10实体检查施工单位安全行为不符合项没有整改记录；实体检查没有安全防护、质量安全管理资料的检查记录；10月没有起重机械通用项检查记录。
10 | 醴陵市 | 金东·陶子湖西区 | 质量安全 | 76 | 刘向腾 王显陵 | 1、没有8月份的检查记录，检查频次不足。2、未按重大危险源名录检查。3、7月的实体检查没有钢筋工程、质量管理资料、临时用电、高处作业、安全防护检查记录。10月的实体检查没有质量检查记录起重机械通用、高处作业检查记录。
11 | 醴陵市 | 润兴·铂悦项目 | 质量安全 | 81 | 谢翔 钟雨淇 | 1、10月关键岗位人员平均到岗率项目负责人王一鸣58.06%、监理员刘斌67.74%。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、没有安全防护检查记录。
12 | 醴陵市 | 恒万?公园世家一期 | 质量安全 | 85 | 易比年 周志坚 贺劲松 | 1、监理部关键岗位人员配备少1人；10月关键岗位人员平均到岗率项目技术负责人王雄华51.61%；2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。
13 | 攸县 | 碧桂园·翘楚棠一期项目 | 质量安全 | 82 | 阳潇 王建凯 张井韶 | 1、10月平均到岗率监理员王新良54.84%、监理工程师程玲38.71%；11月平均到岗率项目负责人卢子林为13.04%、安全员刘旭56.52%、监理工程师程玲52.17%。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。
14 | 攸县 | 攸州碧桂园·城央一品 | 质量安全 | 81 | 阳潇 王建凯 张井韶 | 1、施工、监理部关键岗位人员配备分别少1人、2人；10月关键岗位人员平均到岗率为47.77%，有4位平均到岗率不达标；11月关键岗位人员平均到岗率为35.33%，有8位平均到岗率不达标。2、未按重大危险源名录检查。
15 | 攸县 | 攸县人民医院（攸州中心医院）住院大楼建设项目 | 质量安全 | 76 | 阳潇 王建凯 | 1、施工项目部关键岗位人员配备少1人（安全员C1或C3证）；10月关键岗位人员平均到岗率总监理工程师彭铁顺64.52%、监理员皮国清64.52%、监理员黄志勇48.39%；9月关键岗位人员平均到岗率监理员黄志勇63.33%。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、没有安全防护检查记录。
16 | 茶陵县 | 茶陵县经济开发区创新创业园建设项目（湖南腾达科技电子园） | 质量安全 | 75 | 陈胜涛 方泽田 | 1、2021-07-09检查录入时间为2021/7/16，2021-10-26检查录入时间为2021/11/2， 录入不及时。2、7月平均到岗率施工员周达0%、项目技术负责人凡仪宗33.33%；10月平均到岗率质量员刘雅芸61.29%、安全员彭晔58.06%；3、没有季节特点、气候的变化的检查记录。4、没有质量安全管理资料、起重机械通用、高处作业实体检查记录。
17 | 茶陵县 | 茶陵县洣江区域性中心敬老院建设项目（一期工程） | 质量安全 | 72 | 彭佑新 彭红平 | 1、2021-10-28的检查录入时间为2021/11/2，录入不及时。2、10月关键岗位人员平均到岗率为46.76%，有5位关键岗位人员到岗率不达标。3、没有季节特点、气候的变化的检查记录。4、没有质量安全管理资料和安全实体检查记录。
18 | 茶陵县 | 幸福里·中心嘉园一期（地块五） | 质量安全 | 70 | 陈胜涛 方泽田 | 1、2021-10-28的检查录入时间为2021/11/3，录入不及时。2、10月关键岗位人员平均到岗率监理工程师余孟军32.26%、施工员刘剑防61.29%、安全员谭智文67.74%、施工员谢盛64.52%。3、没有季节特点、气候的变化的检查记录。4、没有质量安全管理资料和起重机械设备实体检查记录。
19 | 炎陵县 | 亿都.九里晴川三期一标段 | 质量安全 | 83 | 龙怀中 冯惺斌 | 1、11月关键岗位人员平均到岗率总监理工程师罗亚娟58.33%、安全员殷运军37.5%。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、没有质量管理资料和起重机械通用项检查记录.
20 | 炎陵县 | 亿都.九里晴川三期二标段 | 质量安全 | 82 | 龙怀中 冯惺斌 | 1、没有季节特点、气候的变化的检查记录。2、没有质量管理资料和起重机械通用项检查记录；11月没有安全管理资料的检查记录。
21 | 炎陵县 | 炎陵工业集中区电子信息产业园 | 质量安全 | 70 | 李智 邓世益 | 1、10月关键岗位人员平均到岗率为65.1%，有5位关键岗位人员到岗率不达标。11月关键岗位人员平均到岗率为31.44%%，有10位关键岗位人员到岗率不达标。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、没有起重机械通用项检查记录；11月实体检查没有质量安全管理资料和临时用电、高处作业、安全防护的检查记录。
22 | 监督一科 | 清水塘大桥新建工程水中主桥pm21~pm29 | 质量安全 | 80 | 贺仁光 候凯 | 1、10月关键岗位人员到岗率监理员彭训民69.23%、施工员罗浩57.69%、项目技术负责人李业勋53.85%、监理员袁卓超53.85%；11月关键岗位人员到岗率施工员霍振东60%、项目负责人左小永63.33%、监理员帅伟新33.33%、监理工程师李红岳33.33%、监理员颜勤如33.33%。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、10月实体检查没有安全防护的检查记录。
23 | 监督一科 | 株洲市枫溪大道（608所段）下穿改造工程 | 质量安全 | 84 | 肖发文 刘慧 | 1、没有季节特点、气候的变化的检查记录。 2、没有勘察设计单位的安全行为检查记录。
24 | 监督二科 | 三一石油装备项目一期 (二) | 质量安全 | 88 | 张仁亮 王宁树 文新田 | 1、11月份关键岗位人员到岗率安全员尹杰60%。 2、未按重大危险源名录检查。
25 | 监督二科 | 恒和工贸总部 | 质量安全 | 93 | 张仁亮 王宁树 文新田 | 1、10月份关键岗位人员到岗率监理工程师彭波35.48%、监理员刘磊0%；2；未按重大危险源名录检查。
26 | 监督二科 | 株洲清水塘环湖科创园一期工程 | 质量安全 | 91 | 张仁亮 王宁树 文新田 | 1、10月份关键岗位人员到岗率监理工程师潘立强67.74%、项目技术负责人郭慧初45.16%；11月份关键岗位人员到岗率监理工程师潘立强53.33%、项目技术负责人郭慧初66.67%。2；未按重大危险源名录检查。
27 | 监督二科 | 荷花家园廉租房小区（二期）项目（2#-7#栋及地下室） | 质量安全 | 84 | 林晖 吴启元 钟胜帅 | 1、11月没有检查记录，频次不足。2、10月份关键岗位人员到岗率监理工程师殷剑67.74%、。3、未按重大危险源名录检查。
28 | 监督二科 | 新城樾府二期工程 | 质量安全 | 82 | 林晖 吴启元 钟胜帅 | 1、10月没有检查记录，频次不足。2、11月份关键岗位人员到岗率监理工程师宁进伟56.67%、质量员王臣46.67%、12月质量员王臣0%.3、未按重大危险源名录检查。
29 | 监督二科 | 时代馨园项目 | 质量安全 | 84 | 林晖 吴启元 钟胜帅 | 1、10月没有检查记录，频次不足。2、11月份关键岗位人员到岗率项目负责人覃远河13.33%。3、未按重大危险源名录检查。
30 | 监督三科 | 中天麓台一标段（6-10栋、地下室） | 质量安全 | 73 | 马维 赵熙 周静 | 1、检查时间2021-10-21录入时间为2021/10/27未在三个工作日内录入。2、施工单位两位关键岗位人员未在岗没有整改落实记录；9月关键岗位人员平均到岗率安全员易永革50%、质量员胡澍婷50%；10月关键岗位人员平均到岗率质量员胡澍婷51.61%、施工员刘祥61.29%、安全员许意6.25%。3、没有季节特点、气候的变化的检查记录。4、9月检查建设、施工、监理单位质量安全行为检查不符合项没有整改记录；10月施工单位质量安全行为不符合项没有整改记录；实体检查没有起重机械通用项、安全防护、高处作业的检查记录。
31 | 监督三科 | 天玺湾45-47#栋及地下室 | 质量安全 | 75 | 马维 赵熙 周静 | 1、施工单位关键岗位人员配备少1人；10月关键岗位人员平均到岗率安全员唐松柏64.52%、质量员周祎皓67.74%；11月关键岗位人员平均到岗率质量员周祎皓53.33%。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、没有勘察设计单位的安全行为检查记录；没有起重机械通用项的检查记录。
32 | 监督三科 | 白莲社区综合用房建设项目 | 质量安全 | 77 | 马维 赵熙 周静 | 1、10月关键岗位人员平均到岗率监理工程师唐丹67.74%；11月关键岗位人员平均到岗率监理员谭程前56.67%。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、没有检测单位的质量行为检查记录；10月实体检查没有塔吊、高处作业、安全防护的实体检查记录。
33 | 监督三科 | 株洲恒大华府44-46#栋及地下室 | 质量安全 | 72 | 曾树 黄艺 罗恒 | 1、10月份关键岗位人员施工单位3人未到岗、12月4人未到岗没有整改落实记录；12月关键岗位人员平均到岗率安全员刘婷0%、安全员肖鹏0%、质量员吴彩文0%。2、未按重大危险源名录检查。4、没有检测单位的质量行为检查记录；没有安全防护实体检查记录。
34 | 监督三科 | 第四代住房未来社区一期1标段 | 质量安全 | 75 | 曾树 黄艺 罗恒 | 1、12月份关键岗位人员施工单位3人、监理1人未到岗没有整改落实记录；10月关键岗位人员平均到岗率60.81%，有6人未达标；12月关键岗位人员平均到岗率63.87%，有6人未达标。2、未按重大危险源名录检查；没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、没有安全防护实体检查记录。
35 | 监督三科 | 尚格·君阅天下项目（一期）一标段 | 质量安全 | 76 | 曾树 黄艺 罗恒 | 1、10月关键岗位人员平均到岗率监理员肖锋67.74%、监理员吴帮俊67.74%、监理工程师谭益豪67.74%、监理工程师朱号平64.52%、监理员刘玲姣67.74%。2、未按重大危险源名录检查；没有季节特点、气候的变化的检查记录。3、没有安全防护实体检查记录；9月没有起重机械通用项实体检查记录。
36 | 监督三科 | 伊景湾 | 质量安全 | 74 | 彭双 魏帆 刘少春 | 1、2021-11-05检查录入时间为2021/11/11 未在三个工作日内录入检查信息。2、10月关键岗位人员6人未在岗、11月7人未在岗没有整改落实记录。10月关键岗位人员平均到岗率总监理工程师刘炜32.26%、监理员余杰61.29%、监理员杨力54.84%。2、未按重大危险源名录检查；没有季节特点、气候的变化的检查记录；重大危险源不符合项没有整改落实记录。3、没有起重机械通用项、高处作业实体检查记录。
37 | 监督三科 | 常春藤 | 质量安全 | 75 | 彭双 魏帆 刘少春 | 1、11月1人未在岗没有整改落实记录。2、未按重大危险源名录检查；没有季节特点、气候的变化的检查记录；11月没有重大危险源检查记录；3、12月实体检查没有起重机械通用、高处作业检查记录；没有11月责任单位行为和实体的检查记录。
38 | 监督三科 | 湘水湾七期 | 质量安全 | 77 | 彭双 魏帆 刘少春 | 1、10月监理2人未在岗没有整改落实记录；10月关键岗位人员平均到岗率质量员李雪平67.74%、安全员刘明忠67.74%、监理员唐啟龙54.84%、监理工程师徐祖来61.29%、监理员游鑫亿61.29%、监理员王勇华61.29%、。2、没有季节特点、气候的变化的检查记录.3、10月施工单位质量行为不符合项没有整改落实记录；10月实体检查没有起重机械通用、塔吊、施工升降机、附着式脚手架、高处作业检查记录；12月实体检查没有起重机械通用、施工升降机、附着式脚手架、高处作业检查记录。
39 | 监督四科 | 株洲正荣品牌运营管理项目 | 质量安全 | 92 | 陈正根 陈瑞民 肖欣宇 | 1、10月的检查关键岗位人员1人未在岗没有整改落实记录。8月份关键岗位人员平均到岗率总监理工程师李国斌55.56%、监理员袁文哲55.56%。
40 | 监督四科 | 罗莎食品加工基地工程 | 质量安全 | 93 | 陈正根 陈瑞民 肖欣宇 | 1、11月份关键岗位人员平均到岗率监理员刘畅44.44%；12月监理员刘畅50%。
41 | 监督四科 | 湖南辉佳环保产业园一期(4-3#、4-4#A、4-4#D、4-4#E) | 质量安全 | 89 | 陈正根 陈瑞民 肖欣宇 | 1、8月份关键岗位人员平均到岗率质量员宾继红29.03%、总监理工程师代表肖并64.52%。
42 | 监督四科 | 白关消防站 | 质量安全 | 87 | 黎超 陈凌 | 1、8月份关键岗位人员平均到岗率为67.21%，总监理工程师卓仁敏0%。2、11月的检查建设单位质量行为不符合项没有整改记录。
43 | 监督四科 | 宏远机械制造生产基地 | 质量安全 | 90 | 黎超 陈凌 | 1、12月份关键岗位人员平均到岗率施工员刘荣兴50%、质量员陈康宁50%。2、12月的质量实体检查没有钢结构的检查记录。
44 | 监督四科 | 锦湘悦一期工程 | 质量安全 | 86 | 黎超 陈凌 | 1、9月份关键岗位人员平均到岗率安全员梅可66.67%、质量员王振斌46.67%、项目负责人童骆然21.74%；10月关键岗位人员平均到岗率为68.82%，项目负责人童骆然29.03%、安全员梅可25.81%、安全员龚兴利67.74%、质量员王振斌45.16%。2、9月安全实体检查没有吊篮检查记录。
45 | 监督四科 | 康桥漫步6#栋及5#、6#、12#栋地下室 | 质量安全 | 91 | 朱新明 唐展宏 | 1、9月份施工单位关键岗位人员未在岗没有整改落实记录；9月关键岗位人员平均到岗率监理员王高全66.67%、质量员谭孙风63.33%；11月关键岗位人员平均到岗率总监理工程师杜忠良60%。
46 | 监督四科 | 航空城科创园二期（2.2）项目 | 质量安全 | 85 | 朱新明 唐展宏 | 1、10月的检查施工单位关键岗位人员4人未在岗没有整改落实记录。9月关键岗位人员平均到岗率安全员刘勇波66.67%；10月关键岗位人员平均到岗率刘勇波64.52%、施工员颜威61.29%。
47 | 监督四科 | 重大专项科研试验基地项目C26 | 质量安全 | 82 | 朱新明 唐展宏 | 1、关键岗位人员配备不足监理项目部少2人，施工项目部少3人。9月份关键岗位人员平均到岗率为51.52%，有6人到岗率未达标；10月施工员吴彦荣58.06%、项目负责人朱辉64.52%、项目技术负责人杨文华0%。